## Project_Plan
ID | LVL | # | TASK NAME | OWNER | START DATE | END DATE | PROGRESS | STATUS | MAY 2026
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
fa1c79fa-9160-45e2-adf3-8232aae1dfc9 | 0 | 1 | Design | Unassigned |  |  | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 25
53069c39-242c-407a-a1bd-9a0a37217e2c | 1 |  | Moodboard | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-13 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 14; MAY 2026 17
4fe88006-86c4-4a42-b957-89bd9072ad1d | 1 |  | Wireframes | Unassigned | 2026-05-13 22:00 | 2026-05-18 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 14 to MAY 2026 19
66b2c4e7-b56c-439f-8e3c-4a59146a1111 | 1 |  | Figma Screens | Unassigned | 2026-05-18 22:00 | 2026-05-25 | 0 | Open | bar: MAY 2026 17; MAY 2026 19 to MAY 2026 25
ec5957c2-d56f-4064-a56c-fcf27360564a | 0 |  | Frontend | Unassigned |  |  | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 17
435353da-91ae-4c22-a97a-3d2abff5b660 | 1 |  | Dummy Backend | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-13 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 14; MAY 2026 17
679f99c3-6761-4d4b-b141-2b7a63864470 | 1 |  | React Home | Unassigned | 2026-05-13 22:00 | 2026-05-16 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 14 to MAY 2026 17
2b69a623-071d-48eb-bdf9-26159d1a4488 | 1 |  | React Map | Unassigned | 2026-05-13 22:00 | 2026-05-16 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 14 to MAY 2026 17
ce160e92-2110-45e9-9c9c-99d948ee48a3 | 0 |  | Backend | Unassigned |  |  | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 20
8f0f7925-3436-4d83-8391-edf258aa9759 | 1 |  | Tests | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-12 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 13; MAY 2026 17
72e64893-90d6-4618-b9c3-2bd98d327906 | 1 |  | Auth | Unassigned | 2026-05-12 22:00 | 2026-05-14 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 13 to MAY 2026 15; MAY 2026 17
7d236846-9feb-4d9d-8f98-2c71c1951396 | 1 |  | Topic Backend | Unassigned | 2026-05-12 22:00 | 2026-05-14 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 13 to MAY 2026 15; MAY 2026 17
0d6352bc-dcaa-4e31-9b4d-84ace38e31fd | 1 |  | Company Backend | Unassigned | 2026-05-12 22:00 | 2026-05-15 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 13 to MAY 2026 17
fa1405bf-db34-4d91-9b9c-b9b5374046c3 | 1 |  | Challenge Backend | Unassigned | 2026-05-15 22:00 | 2026-05-19 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 16 to MAY 2026 20
cd3f464c-0ba3-473d-a3ce-4cd4445416ce | 1 |  | User Backend | Unassigned | 2026-05-15 22:00 | 2026-05-18 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 16 to MAY 2026 19
2dc98ec5-d2b1-4c0e-b2b0-16ba862d0aae | 0 |  | architecture | Unassigned |  |  | 100 | Closed | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 15; MAY 2026 17
4daade59-3ff9-4a36-b6e4-9e64956a5a5d | 1 |  | Klassenstruktur | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-14 22:00 | 100 | Closed | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 15; MAY 2026 17
7f791d18-e213-461c-9f13-a9b0121f0642 | 0 |  | database | Unassigned |  |  | 13 | InProgress | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 17
e82a0116-5326-4d61-94bf-2570222fbaad | 1 |  | Schemata | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-13 22:00 | 25 | InProgress | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 14; MAY 2026 17
e809f0bf-f478-4ecf-bf1d-7afaae76472a | 1 |  | Beispieleinträge | Unassigned | 2026-05-14 22:00 | 2026-05-16 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 15 to MAY 2026 17
8b1b0a4a-61a4-4edb-92ee-68a3b682795f | 0 |  | infrastructure | Unassigned |  |  | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 18
3a28fa24-350b-467d-b045-d42d7993950e | 1 |  | Postgre DB Setup | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-14 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 15; MAY 2026 17
2c2b532d-854f-4aa9-9f4b-f398fc250980 | 1 |  | Postgre Backend Setup | Unassigned | 2026-05-14 22:00 | 2026-05-17 22:00 | 0 | Open | bar: MAY 2026 15 to MAY 2026 18
fe3b0275-5e4f-4978-a330-a45720a45dfe | 0 |  | orga | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-16 22:00 | 25 | InProgress | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 17
a323dd2e-512e-4c6a-a225-2d8efda266d6 | 0 |  | scrum | Unassigned | 2026-05-11 22:00 | 2026-05-16 22:00 | 25 | InProgress | bar: MAY 2026 12 to MAY 2026 17